# 校运动会各项筹备工作进度

| 编号 | 日 期 | 内 容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9月中旬 | 召开体委会议，落实田径运动会的各项工作； | 校体委会 |
| 2 | 9月20日 | 制订竞赛报名表 | 体军部 |
| 3 | 9月 25日 | 体育军训部网站公布运动会的 规程与报名表 | 体军部 |
| 4 | 10月10日～13日 | 1.游泳项目12日前将报名表发至体军部邮箱，并注明参赛队联系电话，邮箱地址：50366274@qq.com。 2.田径项目13日前进入体军部网站进行网上报名，保存后不得修改。将报名表和入场式解说词（约300字）发至155211762@qq.com，逾期按弃权处理。 | 体军部 |
| 5 | 10月14日～17日 | 编排竞赛秩序册 | 校体委会 |
| 6 | 10月17日 | 竞赛器材和物品的准备就绪 | 体军部 |
| 7 | 10月20日 | 印制完竞赛秩序册 | 体军部 |
| 8 | 10月24日 | 将竞赛秩序册发到各部门；在屏峰体育器材室领取号码（收取200元押金）； 13:30在屏峰体育军训部召开各代表队的领队、教练员会议; 15:30运动会入场式预演. | 校体委会 |
| 9 | 10月26日 | 上午8:00开幕式正式开始； 要求各代表队7:30到排球场集中； 体委会成员7:55主席台就坐。 | 校体委会 |
| 10 | 10月27日 | 下午16:00闭幕式 | 校体委会 |